## Plan de remédiation
Opérateur : |  | Opérateur ABC
Champs d'application : |  | Homologation logicielle
Reponsable du plan de remédiation : |  | M. Martin
Organisme auditeur : |  | Cabinet ABC
Date de mise à jour du document : |  | 2021-10-21
Vulnérabilités ou non-conformités | [5 empty] | Récommandations de l'auditeur |  | Remédiation
Numéro | Référence documentaire | Type d'audit | Logiciel concerné (nom et version) | Description | Gravité | Description | Priorité | Responsable | Action(s) de remédiation envisagée(s) ou réalisée(s) | Etat | Échéance (jj/mm/aaaa) | Action(s) de remédiation envisagée(s) ou réalisée(s)
R1 | Rapport-audit-intrusif-CERISE-v1.0.pdf (section 3.1.2) | Audit de sécurité | CERISE (v1.2.3) - application web de prise de paris sportifs | Vulnérabilité de type "XSS réfléchi" au niveau du portail d'affichage de l'offre de paris sportifs. Cette faille autorise l'attaquant, via une URL piégée envoyée aux utilisateurs (ingéniérie sociale), à rediriger ces-derniers sur une page dont il a le contrôle. | Important | Retraiter systématiquement, sur la page du site incriminée, tout code HTML ou javascript avant l'envoi au navigateur, à l'aide de la fonction PHP "htmlentities()". | Moyenne | M. Dupont | Mise en œuvre des recommandations de l'auditeur. | Terminé | 2021-03-15 | Mise en œuvre des recommandations de l'auditeur.

## DATA
template v1.0.0 | Priorité | Statut | Champs | Gravité | Type d'audit
| Haute | Non commencé | Agrément | Critique | Audit de sécurité
| Moyenne | En cours | Homologation logicielle | Majeur | Audit de conformité d'implémentation des fonctions métier
| Basse | Terminé | Certification à 6 mois | Important | Audit de qualité et de sécurité du GNA
|  | Terminé (correction validée par l'auditeur) | Certification annuelle | Mineur
|  | Refusé (justification attendue) |  | Non-conformité